Приложение №1 к

постановлению №____

от «__»__________2014 г.

План мероприятий по проведению акции «Помоги пойти учиться»

| № п/п | Действия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Действия, направленные на общую организацию акции |
| 1.1. | Создать межведомственную рабочую группу для осуществления координации действий субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках акции и контроля за ходом ее проведения | До 15 августа | П.С.Тамошенко, председатель КДН и ЗП, зам. по социальным вопросам |
| 1.2. | Подготовка и проведение координационных совещаний межведомственной рабочей группы и разработка плана действий по проведению акции | до 15 августа и по мере необходимости | П.С.Тамошенко, председатель КДН и ЗП, зам. по социальным вопросам |
| 1.3. | Организовать работу «телефонов доверия» | весь период проведения акции | Управление образования администрации Саянского района, руководители образовательных учреждений |
| 1.4. | Подготовка и распространение объявлений – обращений к жителям района для принятия участия в организационном сборе одежды и обуви б/у, канцелярских принадлежностей. | с 12.08.- 15.08. 2014г | КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Саянский» |
| 1.5. | Подготовка писем – обращений к индивидуальным предпринимателям и к организациям Саянского района с просьбой оказать посильную помощь в рамках данной акции. | С 12.08. – 16.08. 2014г | КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Саянский» |
| 1.6 | Подготовка листовок и буклетов о проведении акции «ППУ» и распространение на улицах районного центра и сел района | С 15.08. по 01.10 2014г. | МЦ «Саяны»-волонтеры Учреждения культуры Образовательные учреждения |
| 1.7. | Информирование учащихся школ района, закончивших 9 классов о приеме в НПО ПУ-92 | С 15.08. по 01.09 2014г | НПО ПУ-92 |
| 1.8. | Организовать освещение хода акции «Помоги пойти учиться» в газете «Присаянье», на сайте КДН и ЗП, управления образования, образовательных учреждений | весь период проведения акции | Руководители и представители органов и учреждений системы профилактики |
| 1.9 | Предоставление обобщенной аналитической и статистической информацию по итогам акции в КДНиЗП | До 10 .09.2014 До 05.10. 2014 | Руководители и представители органов и учреждений системы профилактики |
| 1.10 | Сбор и анализ информации по предварительным результатам районной акции «Помоги пойти учиться». | До 12 .09.2014 До 08.10. 2014 | Т.А.Жуклина-отвт. Секретарь КДН и ЗП Е.В.Боровик- руководитель межведомственной группы, специалист УО |
| 1.11 | Предоставление обобщенной аналитической и статистической информацию по итогам акции в Министерство образования и науки Красноярского края, в КДН и ЗП при Правительстве Красноярского края | До 15 .09.2014 До 10.10. 2014 | П.С.Тамошенко, председатель КДН и ЗП, зам. по социальным вопросам |
| Проведение 1 этапа акции |
| 2.1. | Проведение рейдов и подворных обходов для выявления несовершеннолетних и их семей, нуждающихся в помощи по подготовке детей в школу | весь период проведения акции | Управление образования администрации Саянского района Руководители образовательных организаций |
| 2.2. | Предоставить в управление образования для оказания помощи согласованные списки несовершеннолетних и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | До 25 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 2.3. | Открыть пункты по сбору вещей, книг, школьно-письменных принадлежностей «Доброе дело от доброго сердца» Организация спонсорской помощи. | с 15 по 31 августа | Руководители образовательных учреждений Учреждения МБУК «ЦМКС Саянского района» КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Саянский» |
| 2.4 | Организация благотворительных ярмарок «Книги в дар», «Прочитал сам, дай прочитать другому» | с 15 по 31 августа | 18 библиотечных филиалов |
| 2.5 | Осуществление патронажа семей, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом с целью выяснения подготовки детей к школе. | в период проведения Акции | КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Саянский» |
| 2.6 | Содействие в сборе документов на материальную помощь. | в течение месяца | КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Саянский» |
| 2.7 | Обследование многодетных семей с целью реализации их права на ежегодное пособие ребенка школьного возраста в соответствии с Законом Красноярского края от 26.10.2006 №20-5293 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» | в течение месяца | КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Саянский» |
| 2.8 | Оказать единовременную материальную помощь семьям, находящихся в ТЖС по подготовке детей в школу | С 15.08-01.10.2014г. | Управление социальной защиты населения |
| 2.9 | Связь с краевыми центрами социального обслуживания г. Красноярска по сбору вещей | В период проведения акции | КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Саянский» |
| 2.10 | Оказание помощи в оформлении социальной стипендии обучающимся | С 01.09 по 10.09. 2014 г. | НПО ПУ -92 УСЗН |
| 2.11 | Проведение диспансеризации детей перед школой согласно приказа №60 МЗ РФ от 1995 г. | С 15.08-01.09. 2014г. | МБУЗ Саянская ЦРБ |
| 2.12 | Обеспечить совместное обследование всех детей на ПМПК (Невролог, психиатр, логопед, психолог, дефектолог) | С 15.08-01.09. 2014г. | МБУЗ Саянская ЦРБ Управление образования |
| Проведение 2 этапа акции |
| 3.1. | Сбор и анализ оперативной информации по явке детей школьного возраста в образовательные учреждения района и края, с предоставлением информации в КДН и ЗП | до 01 сентября 2014 | Управление образования администрации Саянского района, руководители образовательных учреждений НПО ПУ-92 КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Саянский» |
| 3.2. | Организовать проведение оперативных рейдов и мероприятий по выявлению детей школьного возраста, не приступивших к занятиям, безнадзорных и беспризорных детей на территории муниципального образования | сентябрь, 2014 | Руководители образовательных учреждений НПО ПУ-92 КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Саянский» |
| 3.3. | Обеспечить обучение детей школьного возраста, не приступивших к занятиям | сентябрь, 2014 | Управление образования Руководители образовательных учреждений НПО ПУ-92 |
| 3.4. | Обеспечить занятость (трудоустройство, профессиональное обучение) выпускников 9 классов, не работающих и не обучающихся | сентябрь, 2014 | КДН и ЗП Управление образования Руководители образовательных учреждений НПО ПУ-92 Центр занятости населения |
| 4. Массовые мероприятия, предлагаемые учреждениями культуры |
| 4.1 | Тематические выставки быстрого реагирования «В помощь школьной программе» | 15.08-01.10.2014 | Все библиотечные филиалы /18/ |
| 4.2 | Организация мероприятий ко Дню знаний. «Путешествие в страну знаний» | 01.09.14 | Все учреждения культуры |
| 4.3 | Экскурсионные знакомства дошколят и первоклассников с библиотеками района. «Книжный храм», «А у нас всё для вас» | 01.09-01.10.2014 | Все библиотечные филиалы /18/ |
| 4.4 | Провести комплекс мероприятий по профессиональной ориентации для школьников. «Кем быть? Каким быть?» /как помочь подростку выбрать «свой путь»/ | 01.09-01.10.2014 | Все учреждения культуры ЦЗН |
| 4.5 | Работает программа «Абитуриент- 2014» (электронная база данных в компьютере), бесплатно. | 15.08-01.10.2014 | Центральная библиотека |
| 4.6 | Организовать показы фильмов для малообеспеченных детей, детей, находящихся в социально опасном положении, бесплатно. | 01.09-01.10.2014 | Учреждения МБУК «ЦМКС Саянского района» |
| 5 Подведение итогов акции до 01.10.2014 года |